УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

# П Р И К А З

## __________________                                                                                                      № ________

Об утверждении Дорожной карты

организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего

образования в городском округе – город Волжский

Волгоградской области в 2019 году

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 01.08.2018 № 748 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2019 году»,                в целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2019 году

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего            и среднего общего образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2019 году (далее Дорожная карта).

- Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

  - Обеспечить обязательное выполнение мероприятий Дорожной карты.

  - Довести информацию о Дорожной карте до всех лиц, задействованных                     в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2019 году.

  - Руководителям городских методических объединений учителей-предметников обеспечить в рамках своей компетенции обязательное выполнение мероприятий, обозначенных в Дорожной карте.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сафонову Т.В., заместителя начальника управления образования.

Исполняющий обязанности

начальника управления                    					               Сафонова Т.В.

С приказом ознакомлены:

Приложение к приказу

от ________________№

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| 1 | Освещение итогов проведения ГИА-11 в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2018 году в средствах массовой информации | июнь-июль 2018 г. | Сафонова Т.В. Муканалиева К.А. |
| 2 | Составление аналитических отчетов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 | июль-август 2018 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. |
| 3 | Проведение анализа результатов ГИА в разрезе образовательных учреждений по всем предметам | август-сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Руководители общеобразовательных организаций (далее - руководители ОО) |
| 4 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-октябрь 2018 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем, среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА в дополнительные сроки. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль-сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 2 | Мониторинг работы городских методических объединений учителей-предметников по совершенствованию преподавания учебных предметов Корректировка планов работы на 2018/2019 учебный год, перспективного планирования на 2019/2020 учебный год | сентябрь 2018 г.- март 2019 г. | Руководители ГМО |
| 3 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в части преподавания отдельных учебных предметов в общеобразовательных организациях | в течение учебного года | Руководители ОО, Руководители ГМО, Руководители школьных методических объединений (далее - руководители ШМО) |
| 4 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося 9-х, 11 (12)-х классов по всем учебным предметам. | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 5 | Организация и проведение мероприятий («круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников, консультаций, видеоконсультаций) по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по все учебным предметам. | в течение учебного года | Руководители ОО Руководители ГМО Руководители ШМО |
| 6 | Повышение профессионального мастерства учителей-предметников (курсы повышения квалификации, самообразование, дистанционное обучение). | в течение учебного года | Руководители ОО Руководители ГМО Руководители ШМО |
| 7 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ГИА 2018 года. | сентябрь-декабрь 2018 г. | Руководители ГМО Руководители ШМО |
| 8 | Участие в вебинарах по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 9 | Организация и проведение репетиционных экзаменов по обязательным предметам в рамках ГИА. Мониторинг результатов репетиционных экзаменов и принятие мер по устранению выявленных проблем. | декабрь 2018 г. март 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО Руководители ГМО |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Подготовка нормативно-правовых документов управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 1) для проведения ГИА-9, ГИА-11: - о назначении состава лиц для проведения ГИА; - о назначении ответственных лиц и соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА; 2) для проведения ГИА-11 в 2019 году: - о создании консультационного пункта; - об организации подготовки к проведению ГИА; - о проведении итогового сочинения (изложения), в том числе, в дополнительные сроки; - об утверждении состава муниципальной предметной комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения), в том числе, в дополнительные сроки; - об участии в тренировочных мероприятиях по отработке печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ; - о подготовке и проведении ГИА; - о координаторах организации и функционирования системы видеонаблюдения при проведении ГИА и др. Подготовка и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области информации для подготовки соответствующих приказов о: - схеме проведения ЕГЭ (ГВЭ); - составе руководителей ППЭ; - технических специалистах ППЭ; - организаторах в аудиториях, вне аудиторий; - членов государственной экзаменационной комиссии; - ассистентах, оказывающих техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - педагогах, входящих в состав региональных предметных комиссий, региональных конфликтных комиссий и др. 3) для проведения ГИА-9 в 2019 году: - об организации ГИА-9 в 2019 году на ППЭ; - об организации пункта проверки экзаменационных работ в 2019 году; - о проведении государственного выпускного экзамена и др. | сентябрь 2018 г. май-июнь 2019 г. апрель 2019 г. сентябрь 2018г. октябрь 2018 г. ноябрь, декабрь 2018 г., январь 2019 г. ноябрь, декабрь 2018 г., январь 2019 г. февраль- май 2019 г. май 2019 г. апрель 2019 г. март-май 2019 г. май 2019 г. май 2019 г. май 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 2 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации и проведения ГИА, а также информации в соответствии с п.16 Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, официальных сайтах общеобразовательных организаций | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | март- апрель 2019 г. | Руководители ОО |
| 2 | Выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений за работу и по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | декабрь 2018 г | Руководители ОО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1 | Организация и проведение обучения членов региональных предметных комиссий ГИА-9. | март-апрель 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Руководители ГМО |
| 2 | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками. | в течение года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ГМО |
| 3 | Организация обучающих семинаров для работников ППЭ, задействованных при проведении ГИА: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК; - общественных наблюдателей, - технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам; - технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», и перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ; - организаторов в аудиториях, вне аудиторий. | февраль-май 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО Руководители ППЭ |
| Организационное сопровождение ГИА |
| 1 | Подготовка и проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период в 2018 году | август-сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. |
| 2 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период в 2018 году | сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Руководители ОО |
| 3 | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА в образовательных организациях | сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 4 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году: - выпускников общеобразовательных организаций 2018/2019 учебного года; - выпускников прошлых лет; - обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - участников итогового сочинения (изложения). | октябрь-ноябрь 2018 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 5 | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее - РИС): Сбор сведений в РИС: - о членах ГЭК, привлекаемых к ГИА, которым предполагается выдача электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП); - об общеобразовательных организациях; - о ППЭ; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов; - о форме ГИА; - о персонале ППЭ, членах ГЭК, членах ПК Распределение участников ГИА по ППЭ Распределение персонала по ППЭ | август-сентябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. – июнь 2019 г. ноябрь 2018 г. – июнь 2019 г. до 23 ноября 2018 г. до 05 февраля 2019 г. – ЕГЭ; до 05 марта 2019 г. – ОГЭ до 12 марта 2019 г. – досрочный этап; до 15 мая 2019 г. – основной этап не позднее 3-х дней до экзамена не позднее 3-х дней до экзамена | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 6 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения). | сентябрь-ноябрь 2018 г. | Сафонова Т.В. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 7 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); - утверждение мест проведения и проверки итогового сочинения (изложения); - разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей общеобразовательных учреждений, членов комиссий общеобразовательных учреждений, участников итогового сочинения (изложения). | октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г., февраль, май 2019 г. | Сафонова Т.В. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководитель ГМО учителей-предметников по русскому языку |
| 8 | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2019 году | ноябрь 2018 г. | Сафонова Т.В. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 9 | Регистрация участников ГИА | до 01 февраля 2018 г – ГИА-11; до 01 марта 2018 г. – ГИА-9 | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 10 | Организация работы по: - по определению ППЭ; - формированию списков руководителей ППЭ; - формировании списков организаторов ППЭ, технических специалистов | сентябрь-октябрь 2018 г. январь-март 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 11 | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюрами, листовками и др.) для работы с родителями обучающихся по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2018 г. – май 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 12 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 13 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками ГИА (обучающимися и выпускниками образовательных учреждений, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе при консультационном пункте | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Пряхина И.А. Муканалиева К.А. Губанихина С.С. Корнева Л.О. Руководители ОО |
| 14 | Организация выполнения обучающимися 9-х, 11 (12) –х классов тренировочных работ в формате КИМ 2018 года | январь-апрель 2018 г. | Руководители ОО |
| 15 | Проведение рабочих совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 16 | Координация работы с учреждениями среднего профессионального образования по подготовке участников к ГИА-11. | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Пряхина И.А. Муканалиева К.А. |
| 17 | Участие в вебинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА. | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Работники ППЭ |
| 18 | Анализ работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА в 2019 году | апрель 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 19 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь-апрель 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 20 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года с ОВЗ, выпускников прошлых лет с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2019 году | апрель-май 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Шматкова Л.В. Руководители ОО |
| 21 | Обеспечение учета, хранения, выдачи ЭМ с соблюдением требований информационной безопасности. | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 22 | Организация взаимодействия с городскими службами при проведении ГИА в 2019 году: - УВД; - прокуратурой; - главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Волгоградской области; - лечебно-профилактическими учреждениями; - МУП «Водоканал»; - МКП «ВМЭС»; - КЖД; - интернет-провайдерами; - ОАО «Ростелеком» | май – июнь 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 23 | Проведение мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | сентябрь 2018 г. январь-июнь 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 24 | Проверка готовности ППЭ | сентябрь 2018 г. май 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 25 | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | сентябрь 2018 г. май 2019 г. | Сафонова Т.В. Пряхина И.А. Муканалиева К.А. Руководители ОО |
| 26 | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов ГИА-9 для проверки с соблюдением требований информационной безопасности | сентябрь 2018 г. май-июнь 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. |
| 27 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за поведением ГИА, и предоставление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; - обучение общественных наблюдателей; - выдача удостоверений общественных наблюдателей | ноябрь 2018 г. - май 2019 г. | Сафонова Т.В. Пряхина И.А. Муканалиева К.А. Губанихина С.С. Корнева Л.О. Руководители ОУ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1 | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам организации и проведения ГИА (пресс-конференции, тематические интервью, публикация материалов) | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - классные часы, инструктажи; - СМИ | сентябрь 2018 г.- сентябрь 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 3 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): - официальном сайте городского округа – город Волжский Волгоградской области; - общеобразовательных организаций | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 4 | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах общеобразовательных организаций | декабрь 2018 г. - май 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 5 | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2018 г.- сентябрь 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 6 | Организация работы консультационного пункта для выпускников прошлых лет | сентябрь 2018 г. - июнь 2019 г. | Руководитель МОУ СШ № 24 |
| 7 | Организация и проведение Единого информационного дня по вопросам ГИА-11 | 19 февраля 2018 г. | Сафонова Т.В. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 8 | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 9 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 10 | Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 11 | Ознакомление участников ГИА с: - полученными результатами ГИА; - решениями ГЭК и председателя ГЭК; - решениями конфликтных комиссий | в период проведения ГИА | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| 12 | Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получившими на ГИА-11 высокие результаты | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. Руководители ОО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1 | Осуществление контроля за организацией работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА | январь-июнь 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 2 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. | сентябрь 2018 г. апрель-сентябрь 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А.. |
| 3 | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 4 | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА | в период проведения ГИА | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 5 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |
| 6 | Контроль за оформлением документации по окончании ГИА | июнь-июль 2019 г. | Сафонова Т.В. Губанихина С.С. Жилина Е.А. Муканалиева К.А. Пастухова А.А. |